## Sheet1
日期	編號	題目	內容	進度
08/01/22	1	加速規	accel, gyro, magnetometer 的作用和差別	完成
	2	讀新的論文	空速，路徑效率，加速，振幅等	完成
08/02/22	1	route分析工具	進行數據的filter
	2	route分析工具	路徑效率分析，是否值的訓練	完成
	3	讀新的論文	開會討論	完成
08/04/22	1	7月開發文檔	讀7月開發文檔，寫一篇總結	完成
	2	sbir材料準備	整理兩篇新的文論，進行總結，整合到sbir材料中
			第一篇論文中的數據，是否支持第二篇的觀點	完成	不支持
08/05/22	1	route分析工具	研究背部振幅的公式	Loading
	2	sbir材料準備	sbir開會	完成
	3	skyracing_web	Oliver說明api，以及開發細節	完成
08/06/22	1	route分析工具	研究背部振幅的公式	Loading
	2	skyracing_web	復盤oliver說明的部分	完成
08/08/22	1	route分析工具	研究背部振幅的公式	Loading
08/09/22	1	sbir材料準備	訓練模型文檔準備	Loading
08/10/22	1	sbir材料準備	訓練模型文檔準備	完成	初版
08/11/22	1	sbir材料準備	訓練模型文檔修改	Loading
08/12/22	1	sbir材料準備	訓練模型文檔再修改	完成	再版
	2	訓練系統	訓練系統流程圖，系統設計圖	Loading
08/15/22	1	訓練系統	Garmin訓練系統設計圖抽象，訓練系統UI	完成	初版
08/16/22	1	訓練系統	訓練系統導入模塊設計，研究skyleader的功能	完成
	2	訓練系統	導入模塊設計	完成
08/17/22	1	訓練系統	細化訓練計劃制定的部分	完成
	2	sbir材料準備	周5材料分享：30分鐘講完，並突出重點，現有的材料有些長	完成
	3	訓練系統	這個是第二階段要作的事情，這個時期先使用路徑效率進行路徑分析	暫停
	4	route分析工具	route分析工具規劃，加入使用“路徑效率”	完成
08/19/22	1	route分析工具	流程圖，系統設計，UI設計
	2	3d軌跡	使用原版的軌跡，看看是否會卡頓