## Sheet1
03/01/22	1	加載多個模型	免費的模型找不到這麼多，所以後面的都用第一個模型	完成
	2	視角調成relive	從左上方俯視	完成
	3	把代碼放到線上平台中	https://jsfiddle.net/pengzhen_minxin/gze76roy/1/	完成
	4	標地名	把檔案數據製作成陣列，按照數據貼地名	完成
	5	等鴿子飛過去在留下路徑	確認是否可以做	完成
	6	UI設計	設計到大量畫面ui的需求，所以先做ui設計	完成
	7	新需求的數據分析	分析gpx檔案是否有足夠多的數據可以支撐顯示
	8	新需求的功能設計	涉及到選取模型的事件處理
03/02/22	1	昨天的4		完成
	2	昨天的5	path:leadTime:1,trailTime:100000	完成
	3	點擊鴿子產生資訊	可以產生公環號碼，名次等
	4	昨天的6		完成
03/03/22	1	根據台灣的數據修改demo
	2	昨天的3	修改為：按rank即時顯示鴿子資訊
03/07/22	1	按rank即時顯示鴿子資訊	麼確定鴿子已經飛到了節點呢？
	2	地名的label找一下其他的模板
	3	demo數據換成台灣
03/08/22	1	昨天的1
	2	卡頓原因分析	使用cesim 的debug工具試一試
	3	開發一個網站
	4	網絡攻防學習
03/09/22	1	昨天的1	還剩餘顯示詳細的資訊欄
	2	前天的3
03/10/22	1	製作台灣數據的demo		完成
	2	昨天的1	修改path的tailtime	完成
	3	模仿relive的動態視角
	4	顯示鴿子的詳細資訊
	5	不分主副鴿	優化代碼結構
03/14/22	1	昨天的5		完成
	2	排名改為從上到下	之前是通過element id進行綁定的，現在改成用text進行	完成
	3	卡頓問題分析	官方的demo中使用我們的路徑數據	初步
	4	UI優化	point改成白色，
03/15/22	1	昨天的4		完成
	2	使用perfamace進行分析
03/16/22	1	昨天的2	分析官方為什麼比較快
	2	pigeon rank	點擊排名，顯示詳細訊息
	3	10號的3
03/17/22	1	先處理卡頓問題
	2	再處理排名更新的數據bug
03/21/22	1	17的1		完成
	2	17的2		完成
	3	點擊鴿子產生資訊		完成
	4	視角調成relive類似的
03/22/22
03/23/22	1	視角方案規劃
03/24/22	1	UI優化	高度歷程背景改成透明的	完成
	2	加入速度歷程		完成
03/29/22	1	設計串接		完成
	2	排名算法	終點設計成各自的終點	完成
	3	UI優化	地名，軌跡點，路徑線路等可以隨鼠標縮放	完成
	4	UI優化	軌跡點和路徑線路的比例美化，線改為永久存留	完成
	5	UI優化	找一下飛機模型，卡通的也可以	完成
	6	軌跡點	點擊後顯示所有信息，點擊另一個點後前一個點信息隱藏	完成
	7	測試排名的算法	之前有bug，需要追蹤一下
03/30/22	1	軌跡點到了才顯示		完成
	2	路徑線	顏色作成透明的（目前無法縮放，能隱藏）	完成
	3	鴿子，排名欄，進度條聯動	當前追蹤鴿子的排名欄是藍色的；鴿子有一個鎖定框； / 如果點擊鴿子的話，也會切換視角，也會高亮排名欄； / 排名欄和鴿子模型和進度條全部聯動起來；	基本完成
	4	複習3月開發文檔		完成
	5	3的剩餘功能	如何顯示選中框？optionObject.selected = true	完成
03/31/22	1	製作周報ppt		完成
	2	為下周制定計劃		完成
	3	demodata修改	速度修改為公尺/分鐘	完成
	4	速度歷程修改	改為原速度	完成
	5	軌跡線路	不要隱藏	完成
	6	城市名字微調		完成
	7	軌跡點點擊更新	速度參數錯誤，新增公環號碼，海拔高度，方位角； / 檢測一下效能變化；	完成
	8	檢測一下效能變化	差別不大	完成
	9	路徑線bug	不同角度會看不到		需要復現
	10	當前的儀錶板	當前速度，已經飛行的距離，剩餘距離，當前海拔； / 放在速度和海拔歷程上方；歷程的邊界作成更加明顯的；	部分完成
04/06/22	1	小地圖		完成
04/07/22	1	小地圖	再拉遠點 / 參照範例調整大小，螢幕16：10的比例； / 位置：左上角；加入其他鴿子的點；	完成
	2	selected entity	隱藏id； / 視窗需要調小；	完成
	3	儀錶盤	剩餘距離：使用實際的距離； / 位置：上面的中間； / 顏色：背景改成透明的，字體顏色改成白色；	完成
	4	歷程	藍色去掉，拿紅色當進度條就好； / 位置挪到和範例一樣：下面的中間的位置；	完成
	5	排名欄目	根據頁面進行比例調整，參考範例中的比例；	完成
04/13/22	1	3月21號的4，動態更新視角
04/14/22	1	儀錶盤：距離單位有錯誤	改完後，發給sunny看一下，遠程分享桌面很卡	完成
	2	selected entity	默認綠色的框去掉； / 改為：變大2倍；（之後再看高亮）；	完成
	3	小地圖	marker 改成 和圓圈同樣大小的三角形 or 是改成紅色； / 地圖風格改為與3d地圖類似風格的；	完成
	4	天氣效果的研究學習
04/21/22	1	小地圖	圓圈配色要修改（地圖風格變為了深色）； / test：不動中心點，框列好範圍後，看看情況；	部分完成	test未完成
	2	排名bug	排在第二名的不是第二名； / 1002的排名錯誤比較明顯；	完成
	3	timeline	可以隱藏； / or / 點擊timeline之後，儀錶盤能根據cur time進行更新；	完成	隱藏
	4	study：（2到3周）	天氣，錄影和下載； / pigeon race的代碼框架， / 串接：把3d演示加入pigeon race 中； / 功能優化：並列顯示不同鴿舍的線路； / 長期目標：論壇功能，社交平台；（模仿stravas）；
04/26/22	1	錄影和下載
	2	天氣效果的研究學習	使用open weather map 的 api	部分完成
	3	動態視角
04/28/22	1	小地圖	下面的標籤拿掉； / 放大縮小的按鈕拿掉 or 縮小；	完成
	2	錄影和下載	做一個ui可以點擊：開始錄影，下載； / 找可以錄整個螢幕的工具；	完成
	3	天氣效果的研究學習	風向， / 下雨，下雪，霧霾等天氣； / 類似於遊戲引擎； / 第一：根據時間和gps數據抓天氣的資料； / 第二：根據天氣的資料和gps數據放入模擬天氣的物件；
	4	relive視角模仿	main： 最後的拉高，看到整個路徑的全景； / sub：調整成其他一兩個視角；	完成