## Sheet1
05/05/22	1	UI設計	用drawio設計ui，並給oliver確認	完成
	2	系統設計	分成三個模塊：gpx管理，數據庫管理，UI管理	完成
05/09/22	1	搭建好python 環境	UI組件，數據庫組件	完成
	2	實現UI框架	導入數據頁面，數據庫管理頁面	完成
	3	實現地圖的api調用		完成
05/10/22	1	UI優化調整		完成
	2	實現gpx數據拆分功能		完成
	3	實現數據庫讀寫功能		完成
05/12/22	1	UI優化調整	title可以手動編輯，文字編輯欄目：note；（可以空值，如果空值的話，自己帶個空格），地圖tile替換為高德的	完成
	2	打包成.exe		完成
	3	上傳代碼		完成
	4	操作手冊		完成
	5	UI優化調整	優化彈窗：默認有pathName，這樣比較好修改；	完成
05/16/22	1	地圖修改為高德地圖		完成
	2	UI優化	按照螢幕比例，進行縮放（框架大小，文字大小等）	完成
05/19/22	1	說明文檔	說明一下gpxfiles用哪一個	完成
	2	打包	可以點擊打開的	完成
	3	ui優化	適配14寸螢幕	完成
	4	導入數據	加一個標籤 從1開始計數	完成
	5	「連接」按鈕	成功按之後，就屏蔽掉；改成clear listbox；	完成
		新增工棚	新增工棚之後，工棚的combobox也需要更新	完成
	6		下面的listbox也要更新，才知道新增成功了；	完成
	7	注釋	改為“維護人員名字”；	完成
	8	點擊list之後	彈出地圖的全螢幕顯示的彈窗	完成
	9	地圖	改為高德地圖	完成
	10	地圖的path	顯示改成多邊形的，中心點，往左往右100公尺；	完成
	11	插入	插入成功的話，提示：新增到雲端成功；	完成
	12	listbox	》	完成
	13	日志功能	//
05/24/22	1	學習網路安全
05/25/22	1	裁減	藍色的path去掉；	完成
	2	bug	地圖bug：編號超過兩位數的時候，點擊後，沒有反映	完成
	3	更新	在combobox中加入一個新增工棚的欄，點擊後，彈框輸入名字；	完成
		新增工棚	刪工棚（一個只是本地刪，一個是兩個都要刪）；	完成
	4	更新	插入功能更改：按照工棚蘭進行插入，不判斷新增工棚的名字；	完成
		bug	改名字之後，會導致插入失敗；	完成
	5	bug	名字插入錯誤；	完成
	6	優化	new data list可以多選，批量插入；	完成
	7	新功能	批次命名：複選 --→ 鼠標右鍵選項：新增前綴	完成
	8	隱藏bug	插入的時候，要插入的不是path，而是polygon；	完成
	9	更新操作手冊		完成
05/26/22	1	學習和搭建django		完成
	2	按照ui設計搭建ui		完成
	3	搭建功能	現有的功能，移植過去
05/31/22	1	實現gpx文件讀取功能		完成
06/01/22	1	測試結果反饋	對每個leo提出的issue進行回饋，並提出建議方案	完成
	2	進行local版的優化
	3	實現正式伺服器的讀寫		完成
	4	完成日常任務		完成
	5	bug:名字無法長度改小	搞錯了	完成
	6	一鍵重新命名和勾選的按鍵	step1：根據輸入的名字的名字列表，對比原始名字列表之後，進行勾選 / step2：把名字恢復成原始名字（往往都需要重新命名）；	完成