## Sheet1
日期	編號	題目	內容	進度
111/08/01	1	加速規	accel, gyro, magnetometer 的作用和差別	完成
	2	讀新的論文	空速，路徑效率，加速，振幅等	完成
111/08/02	1	route分析工具	進行數據的filter
	2	route分析工具	路徑效率分析，是否值的訓練	完成
	3	讀新的論文	開會討論	完成
111/08/04	1	7月開發文檔	讀7月開發文檔，寫一篇總結	完成
	2	sbir材料準備	整理兩篇新的文論，進行總結，整合到sbir材料中
			第一篇論文中的數據，是否支持第二篇的觀點	完成	不支持
111/08/05	1	route分析工具	研究背部振幅的公式	Loading
	2	sbir材料準備	sbir開會	完成
	3	skyracing_web	Oliver說明api，以及開發細節	完成
111/08/06	1	route分析工具	研究背部振幅的公式	Loading
	2	skyracing_web	復盤oliver說明的部分	完成
111/08/08	1	route分析工具	研究背部振幅的公式	Loading
111/08/09	1	sbir材料準備	訓練模型文檔準備	Loading
111/08/10	1	sbir材料準備	訓練模型文檔準備	完成	初版
111/08/11	1	sbir材料準備	訓練模型文檔修改	Loading
111/08/12	1	sbir材料準備	訓練模型文檔再修改	完成	再版
	2	訓練系統	訓練系統流程圖，系統設計圖	Loading
111/08/15	1	訓練系統	Garmin訓練系統設計圖抽象，訓練系統UI	完成	初版
111/08/16	1	訓練系統	訓練系統導入模塊設計，研究skyleader的功能	完成
	2	訓練系統	導入模塊設計	完成
111/08/17	1	訓練系統	細化訓練計劃制定的部分	完成
	2	sbir材料準備	周5材料分享：30分鐘講完，並突出重點，現有的材料有些長	完成
	3	訓練系統	這個是第二階段要作的事情，這個時期先使用路徑效率進行路徑分析	暫停
	4	route分析工具	route分析工具規劃，加入使用“路徑效率”	完成
111/08/19	1	route分析工具	流程圖，系統設計，UI設計	完成
	2	3d軌跡	使用原版的軌跡，看看是否會卡頓	完成
111/08/23	1	route分析工具	改爲網頁：特徵點圖，特徵點關聯圖，裁減工具等	Loading
111/08/25	1	route分析工具	模仿elevate：1 有個head label，右側有個按鈕，可以設置zone；	Loading
			2 左側有個dash board，看到整體的參數，點擊後查看相關知識庫；	完成
			3 右側有zone的列表；	完成
111/08/26	1	route分析工具	界面優化	Loading
			地面海拔，離地距離，加入ascent，descent	完成
			多條路徑相似度對比：改爲相鄰兩條進行對比	完成
			即時路徑效率：使用論文公式的路徑準確度	完成
			準備好和彩威match的ppt
111/08/29	1	route分析工具	知識庫	Loading
111/08/30	1	route分析工具	優化分析功能：把x軸聯動到小地圖中（如garmin）；	完成
			即時路徑效率公式驗證和優化：離開直線時效率變低，迴歸直線時效率變高；	完成
			路徑準確度公式驗證，整理出整條路徑的結果 = 路徑效率	完成
111/09/01	1	route分析工具	找理論：離地高度與飛行速度的關係	沒找到